## Sheet1 (hidden)
Code | Type | Module | User Role | User Story | Sprint | Score | Description | Status | PIC | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
2019-01-01 | Data | mengisi tema proyek | user | Membuat database | 1 | 5 | Membuat database beserta isinya yang dibutuhkan dalam proyek | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01
1.1,1 | Data | membuat database | user | Membuat table user | 1 | 1 | Table yang berisi data user | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02
1.1,2 | Data | membuat database | user | Membuat table tim | 1 | 1 | Table mengelompokkan user ke dalam kelompok | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-03
1.1,3 | Data | membuat database | user | Membuat table tema | 1 | 1 | Table list daftar tema | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04
1.1,4 | Data | membuat database | user | Membuat table semester | 1 | 1 | Table yang menghubungkan table tema dengan table kelompok | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-05 | 2019-10-05
1.1,5 | Data | membuat database | user | Membuat table prodi | 1 | 1 | Table berisi daftar prodi | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-06 | 2019-10-06
1.1,6 | Data | membuat database | user | Membuat table membertim | 1 | 1 | Table berisi anggota proyek | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07
2019-02-01 | Data | mengisi tema proyek | product Owner | Mengumpulkan list semester | 1 | 3 | Mencari dan mengumpulkan pilihan semester | Done | System Analysis |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01
2019-03-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Membuat Dropdown list semester | 1 | 3 | Membuat dropdown list untuk memilih semester | Done | Programmer |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01
2019-04-01 | Database | mengisi tema proyek | product Owner | Menginput isi semester ke dalam Dropdown List | 1 | 3 | Memasukan data semester ke dalam dropdown list | To do | Programmer |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02
2019-05-01 | Data | mengisi tema proyek | product Owner | Mengumpulkan list tema | 1 | 3 | Mencari dan mengumpulkan pilihan tema | To do | System Analysis |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-03
2019-06-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Membuat create tema | 1 | 3 | Membuat create untuk form tema | To do | Programmer |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02
2019-07-01 | Design | mengisi tema proyek | product Owner | Membuat wireframe dan mockup | 1 | 3 | Membuat wireframe dan mockup untuk mobile apps | To do | Programmer |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-03
2019-08-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Membuat update tema | 1 | 3 | membuat update untuk form tema | To do | Programmer |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-03
2019-09-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Membuat delete tema | 1 | 3 | membuat delete untuk form tema | To do | Programmer |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-03
2019-10-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Membuat button kirim | 1 | 3 | membuat button kirim untuk mengirim ke dalam tdatabase | To do | Programmer |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04
2019-11-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Menginput isi tema kedalam List | 1 | 3 | Memasukan data tema ke dalam tabel | To do | Programmer |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04
2019-12-01 | Website | mengisi tema proyek | product Owner | Menginput data program | 2 | 8 | Menginput data program ke dalam template | To do | Programmer |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08
2019-01-02 | Website | Mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat tabel | 2 | 5 | membuat table data mahasiswa anggota proyek | To do | Programmer |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08
2019-02-02 | Website | Mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat dropdown list tema | 2 | 5 | Membuat dropdown list tema yang memanggil data tema yang telah dibuat oleh Project Owner | To do | Programmer |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-09
2019-03-02 | Website | mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat field semester | 2 | 3 | membuat field nim untuk form data mahasiswa | To do | programmer |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-09
2019-04-02 | Website | Mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat field nama Tim proyek | 2 | 3 | membuat field nama untuk form data mahasiswa | To do | programmer |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-10
2019-05-02 | Website | Mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat field nama anggota | 2 | 3 | membuat radio buttom prodi untuk form mahasiswa | To do | programmer |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-10
2019-06-02 | Website | Mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat field nomer induk mahasiswa | 2 | 3 | Membuat dropdown list semester untuk form mahasiswa | To do | programmer |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11
2019-07-02 | Website | Mengisi anggota proyek | Scrum master | Membuat field program studi | 2 |  | Membuat radio buttom untuk form mahasiswa | To do | programer |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11
2019-08-02 | Website | Mengisi MVP | Scrum master | Membuat field tanggal awal | 2 |  | Membuat dropdown list semester untuk form mahasiswa | To do | programer |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11
2019-09-02 | Website | Mengisi MVP | Scrum master | Membuat field tanggal akhir | 2 |  | Membuat date untuk memasukan tanggal awal | To do | programer |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-12
2019-01-03 | Website | Melihat proyek | Scrum master | Membuat tampilan menu untuk di lihat : List tema,nama kelompok dan peran | 2 |  | Membuat beberapa menu untuk di lihat | To do | Programmer |  |  | 2019-10-13 | 2019-10-13
2019-02-03 | Website | Mengisi MVP proyek | Scrum master | Membuat field peran anggota | 2 |  | Membuat keterangan peran untuk anggota kelompok | To do | Programmer |  |  | 2019-10-13 | 2019-10-13
2019-03-03 | Website | Dropdown semester | Product Owner | Menyediakan dropdown semester | 3 |  | Membuat daftar semester | To do | Programmer |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
2019-04-03 | Website | Membuat field tanggung jawab | Product Owner | Membuat tampilan tanggung jawab | 3 |  | Membuat field tanggung jawab untuk anggota | To do | Programmer |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
2019-05-03 | Website | Menambah view | Scrum master | Membuat tambahan fitur view | 3 |  | Melihat anggota kelompok | To do | Programmer |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
2019-06-03 | Data | Memperbarui Wbs | Scrum master | Menambahkan WBS | 3 |  | Membuat diagram dalam proses proyek | To do | System Analysis |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
2019-07-03 | Data | Membuat backlog | Scrum master | Membuat deskripsi | 3 |  | Membuat deskripsi proses proyek | To do | System Analysis |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
2019-08-03 | Design | Membuat relasi table | Scrum master | Menghubungkan relasi table | 3 |  | Menghubungkan relasi table po dengan table anggota proyek | To do | Programmer |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
2019-09-03 | Web service | Memperbaiki database | Scrum master | Memperbaiki database | 3 |  | Memperbaiki database untuk WS | To do | Programmer |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-18
4.0 | Web Service | Membuat crud | Scrum master | Membuat crud padapengolahan data | 4 |  | Membuat crud pada web service | To do | Programmer |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23
2019-01-04 | Data | Membuat ulang backlog | Scrum master | Membuat deskripsi | 4 |  | Membuat deskripsi proses proyek | To do | System Analysis |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24

## User Story
Code | Type | Module | User Role | User Story | Sprint | Score | Description | Status | PIC | Plan Start Date | Plan End Date
1 | Data | [FRAMEWORK] | All User | Project Laravel Versi 5.5 | 1 | 1 | membuat project dilaravel | done | system analys | 2019-09-24 | 2019-10-07 | All User
2 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Databases | 1 | 3 | membuat databases untuk link n match | To Do | system analys | 2019-09-25 | 2019-10-07 | All User
3 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Table Semester | 1 | 3 | membuat table semester untuk link n match | done | system analys | 2019-09-26 | 2019-10-07 | All User
4 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Id | 1 | 1 | membuat filed id (primary key dan auto increment) di tabel semester | done | system analyst | 2019-09-27 | 2019-10-07 | All User
5 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Nama | 1 | 1 | membuat field nama (string) di tabel semester | done | system analyst | 2019-10-01 | 2019-10-07 | All User
6 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Timestamps | 1 | 1 | membuat field timestamps di tabel semester | done | system analyst | 2019-10-01 | 2019-10-07 | All User
7 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Table Scrummaster | 1 | 3 | membuat table scrummaster untuk link n match | done | system analyst | 2019-10-01 | 2019-10-07 | All User
8 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Id | 1 | 1 | membuat filed id (primary key dan auto increment) di tabel srcummaster | done | system analyst | 2019-10-02 | 2019-10-07 | All User
9 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Nama | 1 | 1 | membuat field nama (string) di tabel srcummaster | done | system analyst | 2019-10-02 | 2019-10-07 | All User
10 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Timestamps | 1 | 1 | membuat field timestamps di tabel srcummaster | done | system analyst | 2019-10-02 | 2019-10-07 | All User
11 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Table Tema | 1 | 3 | Membuat table tema untuk ink n match | done | system analyst | 2019-10-02 | 2019-10-07 | All User
12 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Id | 1 | 1 | Membuat field id (primary key, increments) di table tema | done | system analyst | 2019-10-03 | 2019-10-07 | All User
13 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Semester_Id | 1 | 1 | Membuat field semester_id (foreign key id table semester) di table tema | done | system analyst | 2019-10-03 | 2019-10-07 | All User
14 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Nama | 1 | 1 | Membuat field nama (string) di table tema | done | system analyst | 2019-10-04 | 2019-10-07 | All User
15 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Scrummaster_Id | 1 | 1 | Membuat field scrummaster_id (foreign key id table scrummaster) di table tema | done | system analyst | 2019-10-05 | 2019-10-07 | All User
16 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Tanggal_Awal | 1 | 1 | Membuat field tanggal_awal (date) di table tema | done | system analyst | 2019-10-06 | 2019-10-07 | All User
17 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Tanggal_Akhir | 1 | 1 | Membuat field tanggal_akhir (date) di table tema | done | system analyst | 2019-10-07 | 2019-10-07 | All User
18 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Field Timestamps | 1 | 1 | Membuat field timestamps() di table tema | done | system analyst | 2019-10-07 | 2019-10-07 | All User
19 | Data | [DATABASES] | All User | Membuat Dummy Data | 1 | 1 | Membuat dummy data untuk table semester | done | system analyst | 2019-10-07 | 2019-10-07 | All User
20 | Website | [DATABASES] | All User | Membuat Dummy Data | 1 | 1 | Membuat dummy data untuk table scrummaster | done | system analyst | 2019-10-08 | 2019-10-07 | All User
21 | Website | [FUNGSI] | All User | Membuat Model Semester | 1 | 3 | membuat model untuk semester | done | programmer | 2019-10-08 | 2019-10-07 | All User
22 | Website | [DEKLARASI] | All User | Mendeklrasikan Table | 1 | 3 | Mendeklrasikan table untuk model Semester | done | programmer | 2019-10-08 | 2019-10-07 | All User
23 | Website | [DEKLARASI] | All User | Mendeklrasikan Fillable | 1 | 3 | Mendeklrasikan fillable untuk model Semester | done | programmer | 2019-10-09 | 2019-10-07 | All User
24 | Website | [DEKLARASI] | All User | Mendeklrasikan Casts | 1 | 3 | Mendeklrasikan casts untuk model Semester | done | programmer | 2019-10-09 | 2019-10-07 | All User
25 | Website | [DEKLARASI] | All User | Mendeklrasikan Rules | 1 | 3 | Mendeklrasikan rules untuk model Semester | done | programmer | 2019-10-09 | 2019-10-07 | All User
26 | Website | [DEKLARASI] | All User | Membuat Method Temas | 1 | 3 | Membuat method temas() foreign key table tema untuk model Semester | done | programmer | 2019-10-10 | 2019-10-07 | All User
27 | Website | [FUNGSI] | Scrum Master | Membuat Model Scrummaster | 1 | 3 |  |  | programmer | 2019-10-10 | 2019-10-07 | Scrum Master
28 | Website | [DEKLARASI] | Scrum Master | Mendeklrasikan Table | 1 | 3 | Mendeklrasikan table untuk model Scrummaster | done | programmer | 2019-10-10 | 2019-10-07 | Scrum Master
29 | Website | [DEKLARASI] | Scrum Master | Mendeklrasikan Fillable | 1 | 3 | Mendeklrasikan fillable untuk model Scrummaster | done | programmer | 2019-10-11 | 2019-10-07 | Scrum Master
30 | Website | [DEKLARASI] | Scrum Master | Mendeklrasikan Casts | 1 | 3 | Mendeklrasikan casts untuk model Scrummaster | done | programmer | 2019-10-11 | 2019-10-07 | Scrum Master
31 | Website | [DEKLARASI] | Scrum Master | Mendeklrasikan Rules | 1 | 3 | Mendeklrasikan rules untuk model Scrummaster | done | programmer | 2019-10-11 | 2019-10-07 | Scrum Master
32 | Website | [CONTROLLER] | Scrum Master | Membuat Method Temas | 1 | 3 | Membuat method temas() foreign key table tema untuk model Scrummaster | done | programmer | 2019-10-12 | 2019-10-07 | Scrum Master
33 | Webstie | [FUNGSI] | All User | Membuat Model Tema | 1 | 3 |  |  | programmer | 2019-10-12 | 2019-10-07 | All User
34 | Website | [DEKLARASI] | All User | Mendeklrasikan Table | 1 | 3 | Mendeklrasikan table untuk model Tema | done | programmer | 2019-10-13 | 2019-10-07 | All User
35 | Website | [DEKLARASI] | All User | Mendeklrasikan Guarded | 1 | 3 | Mendeklrasikan guarded untuk model Tema | done | programmer | 2019-10-13 | 2019-10-07 | All User
36 | Website | [DEKLARASI] | All User | Membuat Method Semester | 1 | 3 | Membuat method semester() foreign key table semester untuk model Tema | done | programmer | 2019-10-14 | 2019-10-07 | All User
37 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Scrummaster | 1 | 3 | Membuat method scrummaster() foreign key table scrummaster untuk model Tema | done | programmer | 2019-10-14 | 2019-10-07 | All User
38 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Controller TemaController | 1 | 3 |  |  | programmer | 2019-10-14 | 2019-10-07 | All User
39 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Index | 1 | 3 | Membuat method index() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-15 | 2019-10-07 | All User
40 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Create | 1 | 3 | Membuat method create() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-15 | 2019-10-07 | All User
41 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Store | 1 | 3 | Membuat method store() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-15 | 2019-10-07 | All User
42 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Show | 1 | 3 | Membuat method show() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-16 | 2019-10-07 | All User
43 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Edit | 1 | 3 | Membuat method edit() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-16 | 2019-10-07 | All User
44 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Update | 1 | 3 | Membuat method update() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-16 | 2019-10-07 | All User
45 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Method Destroy | 1 | 3 | Membuat method destroy() untuk TemaController | done | programmer | 2019-10-17 | 2019-10-07 | All User
46 | Website | [CONTROLLER] | All User | Membuat Routing Resource | 1 | 3 | Membuat routing resource tema dari TemaController | done | programmer | 2019-10-17 | 2019-10-07 | All User
47 | Website | [TEMPLATE WEB] | All User | Menterapkan Assets Template | 1 | 3 | mengimplementasikan kodingan assets ke template argon dashboard free | done | programmer | 2019-10-17 | 2019-10-07 | All User
48 | Website | [TEMPLATE WEB] | All User | Membuat File Views Dashboard Web | 1 | 3 | Membuat halaman views dashboard didalam laravel | done | programmer | 2019-10-18 | 2019-10-07 | All User
49 | Website | [TEMPLATE WEB] | All User | Menterapkan Code Ke Dashboard Template | 1 | 3 | Memasukkan code dashboard template argon di laravel | done | programmer | 2019-10-18 | 2019-10-07 | All User
50 | Website | [TEMPLATE WEB] | Owner | Membuat Copyright | 1 | 1 | membuat tulisan copy right di bagian bawah website | done | programmer | 2019-10-18 | 2019-10-07 | Owner
51 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Page Halaman Tema | 1 | 3 | membuat halaman/page yang bernama Proyek | done | programmer | 2019-10-19 | 2019-10-07 | Product Owner
52 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Menu Tema | 1 | 5 | membuat menu - menu di tabel di halaman/page proyek | done | programmer | 2019-10-19 | 2019-10-07 | Product Owner
53 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Button Menu Create Data | 1 | 3 | membuat menu menambahkan proyek baru di halaman/page proyek | to do | programmer | 2019-10-20 | 2019-10-07 | Product Owner
54 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Button Menu Show Data | 1 | 3 | membuat menu untuk menampilkan penjelasan detail proyek dihalaman/page proyek | to do | programmer | 2019-10-20 | 2019-10-07 | Product Owner
55 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Button Menu Edit Data | 1 | 3 | membuat menu untuk daat mengubah detail proyek dihalaman/page proyek | to do | programmer | 2019-10-21 | 2019-10-07 | Product Owner
56 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Button Menu Delete Data | 1 | 3 | membuat menu untuk menghapus proyek tersebut dihalaman/page proyek | to do | programmer | 2019-10-21 | 2019-10-07 | Product Owner
57 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Dropdown Semester | 1 | 3 | membuat dropdown semester untuk mengetahui proyek itu ada di semester berapa | done | programmer | 2019-10-21 | 2019-10-07 | Product Owner
58 | Sistem | [VIEW]TAMBAH PROYEK | Scrum Master | Membuat Tambah Proyek | 1 | 3 | membuat tambah proyek untuk menambahkan menu dalam proyek | done | programmer | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Scrum Master
59 | Desain | [FRONTEND] | All User | Membuat Usecase | 1 | 3 | membuat fungsi - fungsi yang digunakan oleh aktor | done | system analisis | 2019-10-22 | 2019-10-07 | All User
60 | Desain | [WIREFRAME] | All User | Membuat Wireframe Web Menu Proyek | 1 | 3 | membuat tampilan web menu proyek dalam bentuk wireframe | done | designer | 2019-10-22 | 2019-10-07 | All User
61 | Desain | [WIREFRAME] | All User | Membuat Wireframe Web Menu Tim Proyek | 1 | 3 | membuat tampilan web menu tim dalam bentuk wireframe | done | designer | 2019-10-22 | 2019-10-07 | All User
62 | Desain | [WIREFRAME] | All User | Membuat Wireframe Web Menu Anggotaproyek | 1 | 3 | membuat tampilan web menu anggota dalam bentuk wireframe | done | designer | 2019-10-22 | 2019-10-07 | All User
63 | Desain | [WIREFRAME] | All User | Membuat Wireframe Android Menu Proyek | 1 | 3 | membuat tampilan android menu proyek dalam bentuk wireframe | done | designer | 2019-10-22 | 2019-10-07 | All User
64 | Desain | [WIREFRAME] | All User | Membuat Wireframe Android Menu Tim Proyek | 1 | 3 | membuat tampilan android menu tim dalam bentuk wireframe | done | designer | 2019-10-23 | 2019-10-07 | All User
65 | Desain | [WIREFRAME] | All User | Membuat Wireframe Android Menu Anggota Proyek | 1 | 3 | membuat tampilan android menu anggota dalam bentuk wireframe | done | designer | 2019-10-23 | 2019-10-07 | All User
66 | Desain | [MOCKUP] | Owner | Membuat Mockup Web Menu Proyek | 2 | 3 | membuat tampilan dasar web link n match menu proyek | done | designer | 2019-10-23 | 2019-10-15 | Owner
67 | Desain | [MOCKUP] | Owner | Membuat Mockup Web Menu Tim Proyek | 2 | 3 | membuat tampilan dasar web link n match tim proyek | done | designer | 2019-10-23 | 2019-10-15 | Owner
68 | Desain | [MOCKUP] | Owner | Membuat Mockup Web Menu Anggotaproyek | 2 | 3 | membuat tampilan dasar web link n match anggota proyek | done | designer | 2019-10-24 | 2019-10-15 | Owner
69 | Desain | [MOCKUP] | Owner | Membuat Mockup Android Menu Proyek | 2 | 3 | membuat tampilan dasar android link n match menu proyek | done | designer | 2019-10-24 | 2019-10-15 | Owner
70 | Desain | [MOCKUP] | Owner | Membuat Mockup Android Menu Tim Proyek | 2 | 3 | membuat tampilan dasar android link n match tim proyek | done | designer | 2019-10-24 | 2019-10-15 | Owner
71 | Data | [MOCKUP] | Owner | Membuat Mockup Android Menu Anggota Proyek | 2 | 3 | membuat tampilan dasar android link n match anggota proyek | done | designer | 2019-10-24 | 2019-10-15 | Owner
72 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Tabel Prodi | 2 | 3 | membuat tabel prodi untuk aplikasi link n match | done | system analisis | 2019-10-07 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
73 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Id | 2 | 3 | Membuat field id yang bertype primary key dan increments di table prodi | done | system analisis | 2019-10-08 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
74 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Kode | 2 | 3 | Membuat field kode bertype string di table prodi | done | system analisis | 2019-10-09 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
75 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Nama | 2 | 3 | Membuat field nama bertype string di table prodi | done | system analisis | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
76 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Timestamps | 2 | 3 | Membuat field timestamps di table prodi | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
77 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Tabel Tim | 2 | 3 | Membuat table tim | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
78 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Id | 2 | 3 | Membuat field id bertype primary key dan increments di table tim | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
79 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Nama | 2 | 3 | Membuat field nama bertype string di table tim untuk menu menambah team proyek | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
80 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Semester | 2 | 3 | Membuat field semester_id bertype foreign key id table semester di table tim dalam menu menambah proyek | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
81 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Prodi | 2 | 3 | Membuat field prodi_id bertype foreign key id table prodi di table tim dalam menu menambah proyek | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
82 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Timestamps | 2 | 3 | Membuat field timestamps() di table tim | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
83 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Tim | 2 | 3 | Membuat field tim_id yang bertype foreign key id table tim dan nullable di table tema | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
84 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Tabel Member Team | 2 | 3 | Membuat table membertim | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
85 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Id | 2 | 3 | Membuat field id bertype primary key dan increments di table membertim untuk mengetahui urutan anggota yang telah ada | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
86 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Tim_Id | 2 | 3 | Membuat field tim_id bertype foreign key id table tim di table membertim untuk mengetahui team anggota | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
87 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Filed Nim | 2 | 3 | Membuat field nim (nim) di table membertim untuk mengetahui nim anggota | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
88 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Filed Peran | 2 | 3 | Membuat field peran (peran) di table membertim untuk mengetahui peran anggota tersebut | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
89 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Timestamps | 2 | 3 | Membuat field timestamps() di table membertim | done | system analisis | 2019-10-11 | 2019-10-15 | Mahasiswa
90 | Data | [FUNGSI] | Mahasiswa | Membuat Model Prodi | 2 | 3 | Membuat model Prodi | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
91 | Data | [CONTROLLER] | Mahasiswa | Mendeklarasikan Tabel | 2 | 3 | Mendeklrasikan table di model Prodi | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
92 | Data | [CONTROLLER] | Mahasiswa | Membuat Method Prodi | 2 | 3 | Membuat method tims() foreign key table tim di model Prodi | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
93 | Data | [FUNGSI] | Mahasiswa | Membuat Model Tim | 2 | 3 | Membuat model Tim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
94 | Data | [FUNGSI] | Mahasiswa | Mendeklarasikan Tabel | 2 | 3 | Mendeklrasikan table di model Tim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
95 | Data | [CONTROLLER] | Mahasiswa | Membuat Method Semester Di Tim | 2 | 3 | Membuat method semester bertype foreign key table semester di model Tim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
96 | Data | [CONTROLLER] | Mahasiswa | Membuat Method Prodi Di Tim | 2 | 3 | Membuat method prodi bertyper foreign key table prodi di model Tim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
97 | Data | [CONTROLLER] | Mahasiswa | Membuat Method Anggota Di Tim | 2 | 3 | Membuat method membertims bertype foreign key table membertim di model Tim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Mahasiswa
98 | Data | [FUNGSI] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Model Member Tim | 2 | 3 | Membuat model Membertim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
99 | Data | [FUNGSI] | Srcum & Mahasiswa | Mendeklarasikan Tabel | 2 | 3 | Mendeklrasikan table di model Membertim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
100 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Tim Didalam Tim | 2 | 3 | Membuat method tim() foreign key table tim di model Membertim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
101 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Controller TimController | 2 | 3 | Membuat controller TimController | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
102 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Index Di Tim | 2 | 3 | Membuat method index() di TimController sebagai tempat penyimpanan tempat ke | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
103 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Create Di Tim | 2 | 3 | Membuat method create() di TimController untuk dapat membuat membuat tim | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
104 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Simpan/Store Di Tim | 2 | 3 | Membuat method store() di TimController untuk dapat menyimpan tim setelah dibuat | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
105 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Tampil/Show Di Tim | 2 | 3 | Membuat method show() di TimController untuk dapat menampilkan tim apa saja yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
106 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Edit Di Tim | 2 | 3 | Membuat method edit() di TimController untuk dapat mengubah tim yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
107 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Update Di Tim | 2 | 3 | Membuat method update() di TimController untuk dapat menampilkan tim yang telah diubah | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
108 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Hapus/Detroy Di Tim | 2 | 3 | Membuat method destroy() di TimController untuk dapat menghapus tim yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
109 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Controller MembertimController | 2 | 3 | Membuat controller MembertimController | done | programer | 2019-10-13 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
110 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Index Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method index() di MembertimController sebagai tempat penyimpanan tempat ke | done | programer | 2019-10-13 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
111 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Create Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method create() di MembertimController untuk dapat membuat membuat anggota | done | programer | 2019-10-13 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
112 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Simpan/Store Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method store() di MembertimController untuk dapat menyimpan anggota setelah dibuat | done | programer | 2019-10-13 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
113 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Methode Tampil/Show Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method show() di MembertimController untuk dapat menampilkan anggota apa saja yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
114 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Edit Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method edit() di MembertimController untuk dapat mengubah anggota yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
115 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Update Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method update() di MembertimController untuk dapat menampilkan anggota yang telah diubah | done | programer | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
116 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Hapus/Detroy Di Anggota Tim | 2 | 3 | Membuat method destroy() di MembertimController untuk dapat menghapus anggota yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Srcum & Mahasiswa
117 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Tabel Peran | 3 | 3 | Membuat table peran untuk mendeskripsikan pekerjaan mahasiswa | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
118 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Id | 3 | 3 | Membuat field id bertype primary key dan increments) di table peran | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
119 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Nama | 3 | 3 | Membuat field nama bertype string di table peran | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
120 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Timestamps | 3 | 3 | Membuat field timestamps() di table peran | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
121 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Tabel Mahasiswa | 3 | 3 | Membuat table mahasiswa | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
122 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Id | 3 | 3 | Membuat field id (primary key, increments) di table mahasiswa | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
123 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Nim | 3 | 3 | Membuat field nim (string) di table mahasiswa | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
124 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Nama | 3 | 3 | Membuat field nama bertype string di table mahasiswa | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
125 | Data | [DATABASES] | Mahasiswa | Membuat Field Timestamps | 3 | 3 | Membuat field timestamps() di table mahasiswa | done | system analis | 2019-10-15 | 2019-10-18 | Mahasiswa
126 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Tabel Mvp | 3 | 3 | Membuat table mvp | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
127 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Id | 3 | 3 | Membuat field id (primary key, increments) di table mvp | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
128 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Project Id | 3 | 3 | Membuat field project_id (foreign key id table project) di table mvp u | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
129 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Sprint | 3 | 3 | Membuat field sprint (integer) di table mvp agar srcum dapat mengisi disprint berapa MVP telah selesai | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
130 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Tanggal Rilis | 3 | 3 | Membuat field tanggal_rilis bertype date di table mvp agar srcum dapat mengisi tanggal rilis MVP tersebut | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
131 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Deskripsi | 3 | 3 | Membuat field deskripsi bertype text di table mvp agar srcum dapat mengisi MVP apa yang telah diselesaikan | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
132 | Data | [DATABASES] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Field Timestamps | 3 | 3 | - Membuat field timestamps() di table mvp | done | system analis | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
133 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Controller MvpController | 3 | 3 | - Membuat controller MvpController | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
134 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Index | 3 | 3 | - Membuat method index() di MvpController untuk penyimpanan ke | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
135 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Create | 3 | 3 | - Membuat method create() di MvpController agar srcum dapat membuat MVP | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
136 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Store | 3 | 3 | - Membuat method store() di MvpController untuk menyimpan mvp yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
137 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Show | 3 | 3 | - Membuat method show() di MvpController untuk menampilkan mvp yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
138 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Edit | 3 | 3 | - Membuat method edit() di MvpController untuk mengubah mvp yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
139 | Data | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Update | 3 | 3 | - Membuat method update() di MvpController untuk menampilkan mvp yang telah diubah | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
140 | Website | [CONTROLLER] | Srcum & Mahasiswa | Membuat Method Destroy/Hapus | 3 | 3 | - Membuat method destroy() di MvpController untuk menghapus mvp yang telah dibuat | done | programer | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Srcum & Mahasiswa
141 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Status Dalam Bentuk Presentase | 4 | 3 | membuat progres pekerjaan dalam bentuk persentase di menu Proyek | done | programmer | 2019-10-22 | 2019-10-25 | Product Owner
142 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Field Tampilan Budget | 4 | 3 | membuat field budget didalam membuat/menambahkan proyek dan detail proyek | done | programmer | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Product Owner
143 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Text Field Budget | 4 | 3 | membuat kotak untuk mengisi anggaran proyek | done | programmer | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Product Owner
144 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Button Kembali/Back | 4 | 1 | membuat button klik kembali/back pada menu detail proyek | done | programmer | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Product Owner
145 | Website | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Status Pekerjaan | 4 | 3 | membuat field status pekerjaan (baru, proses, selesai) pada menu proyek | done | programmer | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Product Owner
146 | Android | [VIEW] HALAMAN PROYEK | Product Owner | Membuat Status Keseluruhan Proyek | 4 | 3 | memperbaiki status keseluruhan proyek yang telah ditambahkan beberapa field | done | programmer | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Product Owner
147 | Mobile | [VIEW] HOMEPAGE | Product Owner | Tampilan Home Page Android | 4 | 5 | membuat tampilan home untuk android | done | programmer | 2019-10-27 | 2019-10-28 | Product Owner
148 | Mobile | [FRONTEND] Mobile | All User | Membuat Home Page | 4 | 3 | membuat tampilan awal untuk memilih menu | done | programmer | 2019-10-22 | 2019-10-28 | All User
149 | Mobile | [FRONTEND] Mobile | All User | Membuat Button Next Page | 4 | 3 | membuat button menu untuk ke menu selanjutnya | done | programmer | 2019-10-22 | 2019-10-28 | All User
150 | Mobile | [FRONTEND] Mobile | All User | Membuat List Semester | 4 | 3 | membuat dropdown list untuk memilih semester | done | programmer | 2019-10-22 | 2019-10-28 | All User
151 | Mobile | [FRONTEND] Mobile | All User | Membuat List Tema | 4 | 3 | membuat dropdown list untuk memilih tema | done | programmer | 2019-10-23 | 2019-10-28 | All User
152 | Mobile | [FRONTEND] Mobile | All User | Membuat Tabel Kelompok | 4 | 5 | membuat membuat tabel list kelompok dan status progres | done | programmer | 2019-10-23 | 2019-10-28 | All User
153 | Mobile | [FRONTEND] Mobile | All User | Membuat Button Next Page | 4 | 3 | membuat button menu untuk ke menu selanjutnya (view detail kelompok) | done | programmer | 2019-10-24 | 2019-10-28 | All User
154 | Webservice | [FRONTEND] Mobile |  | Belajar Layouting Android | 4 | 3 | mempelajari linier, relative, dan data constraint layout android | done | programmer | 2019-10-25 | 2019-10-28
155 | Webservice | [WEBSERVICE] | Product Owner | Membuat Serviiceprovider | 4 | 5 | memberikan panjang nilai yang bertype string kedalam field | doing | programmer | 2019-10-28 | 2019-10-28 | Product Owner
156 | Mobile | [WEBSERVICE] | Product Owner | Migrasi Table Webservice | 4 | 3 | memindahkan tabl - tabel rest API ke laravel | doing | programmer | 2019-10-28 | 2019-10-28 | Product Owner
157 | Data | [FRONTEND] | All User | Memperbaiki Tampilan | 4 | 3 | mengubah list tema dari dropdown menjadi tabel | doing | programmer | 2019-10-29 | 2019-10-29 | All User
158 | Data | [ANALISYS] | Owner | Membuat Diagram Proses Bisnis | 4 | 3 | membuat diagram proses bisnis aplikasi link n match | done | sistem analisis | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Owner
159 | Data | [ANALISYS] | Owner | Domain Model | 4 | 3 | membuat domain model aplikasi link and match | done | sistem analisis | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Owner
160 | Data | [ANALISYS] | Owner | Membuat Scope Baseline | 4 | 3 | membuat scopebaseline project | done | sistem analisis | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Owner
161 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Mahasiswa : | - Melihat tim proyeknya | 5 | 5 | mahasiswa dapat melihat proyek secara keseluruhan yang telah dibuat | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
162 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Mahasiswa : | - Melihat semua detail proyek mahasiswa | 5 | 5 | mahasiswa dapat melihat detail proyek yang telah dibuat oleh mahasiswa (mulai-akhir proyek) | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
163 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Mahasiswa : | - Melihat mvp proyekya | 5 | 5 | mahasiswa dapat melihat MVP yang telah divalidasi dan dipublish oleh srcum master | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
164 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Scrummaster : | - Melihat tim yang dibimbing | 5 | 5 | Scrum master dapat melihat nama - nama anggota kelompok proyek secara keseluruhan | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
165 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Scrummaster : | - Melihat proyek yang dibimbing | 5 | 5 | Srcum master dapat melihat proyek apa saja yang ia tangani | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
166 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Scrummaster : | - Melihat mvp proyek yang dibimbing | 5 | 5 | srcum master dapat melihat MVP yang sudah dibuat oleh tim proyeknya yng telah divalidasi | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
167 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Product Owner : | - Melihat keseluruhan proyek | 5 | 5 | owner dapat melihat seluruh proyek yang ia buat | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
168 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Product Owner : | - Melihat keseluruhan mvp proyek | 5 | 5 | owner dapat melihat MVP apa saja yang telah diselesaikan oleh tim proyek yang telah divalidasi Scrum master | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
169 | mobile | [TAMPILAN ANDROID] | Product Owner : | - Melihat keseluruhan tim yang ada | 5 | 5 | owner dapat melihat seluruh tim proyek yang ada secara detail seperti tim ini berisi siapa saja | do | programmer | 2019-11-19 | 2019-11-26
170 | Data | [ANALISYS] | Owner | Membuat Requirement | 5 | 5 | membuat user requirement agar proyek sesuai dengan requirement | done | sistem analisis | 2019-11-19 | 2019-11-19
171 | Data | [ANALISYS] | Owner | Membuat Cost Baseline | 5 | 5 | membuat cost baseline mengalokasikan semua estimasi biaya | done | sistem analisis | 2019-11-19 | 2019-11-19
172 | Data | [ANALISYS] | Owner | Membuat Burndown Chart | 5 | 5 | membuat burndown chart representasi jumlah proses yang harus di selesaikan | do | sistem analisis | 2019-11-19 | 2019-11-26
173 | Data | [DIAGRAM] | Owner | Membuat Activity Diagram | 5 | 5 | membuat activity diagram berisi penjelasan aktivitas dalam proyek | do | sistem analisis | 2019-11-19 | 2019-11-19

## Product Backlog
Sprint 1 (membuat halaman proyek)
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint |  | Plan Start Date | Plan End Date | Real End Date | Deskripsi
| Sprint 1 (membuat halaman proyek) |  |  | owner menambahkan fitur baru | 1 | 4 | Sprint 1 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 2019-10-25 | owner inggin dapat melihat status& presentase pekerjaan proyek & budget proyek tersebut
1 | sistem analys mengambarkan tabel apa saja yang dibutuhkan | 5 | 1 | - | 1 | 1
2 | programer dapat membuat prototype web | 3 | 1 | - | 1 | 1
3 | owner daper dapat melihat mockup | 3 | 1 | - | 1 | 1
4 | Owner dapat membuat proyek baru | 5 | 1 |  | 1 | 1
5 | owner dapat menentukan kapan dimulai dan berakhir proyek | 3 | 1 | - | 1 | 1
6 | owner dapat menentukan semester mana yang menikuti proyek | 3 | 1 | - | 1 | 1
7 | owner dapat memilih siapa yang menjadi srcum master dalam proyek | 3 | 1 | - | 1 | 1
8 | Owner dapat Melihat Proyek | 5 | 1 | - | 1 | 1
9 | owner dapat mengedit proyek keseluruhan yang sudah dibuat | 3 | 1 | - | 1 | 1
10 | Owner dapat menghapus proyek | 3 | 1 | - | 1 | 1
11 | Owner dapat melihat proyek sesuai semester | 3 | 1 | - | 1 | 1
12 | Scrum dapat melihat seluruh proyek yang ada | 3 | 1 | - | 1 | 1
13 | Srcum dapat melihat proyek sesuai semester | 3 | 1 | - | 1 | 1
14 | mahasiswa dapat melihat seluruh proyek yang ada | 3 | 1 | - | 1 | 1
15 | mahasiswa dapat melihat proyek sesuai semester | 3 | 1 | - | 1 | 1
Sprint 2 (membuat halaman Tim Proyek & Anggota Proyek)
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint
1 | Srcum Master dapat membuat team | 5 | 2 | - | 2 | 2
2 | saat membuat team Srcum Master dapat memilih semester sesuai anggota tersebut | 5 | 2 | - | 2 | 2
3 | saat membuat team Srcum Master dapat memilih program studi sesuai anggota tersebut | 3 | 2 | - | 2 | 2
4 | Srcum Master dapat melihat team/kelompok sesuai program studi | 3 | 2 | - | 2 | 2
5 | Srcum Master dapat memilih team sesuai semester | 3 | 2 | - | 2 | 2
6 | Srcum Master dapat melihat detail team | 3 | 2 | - | 2 | 2
7 | Srcum Master dapat mengedit/mengubah team | 3 | 2 | - | 2 | 2
8 | Srcum Master dapat menghapus team | 3 | 2 | - | 2 | 2
9 | Owner dapat melihat team | 3 | 2 | - | 2 | 2
10 | Owner dapat memilih team sesuai semester | 3 | 2 | - | 2 | 2
11 | mahasiswa dapat melihat team | 3 | 2 | - | 2 | 2
12 | Mahasiswa dapat memilih team sesuai semester | 3 | 2 | - | 2 | 2
13 | Srcum Master dapat menambahkan anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
14 | Srcum Master dapat memilihkan peran anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
15 | Srcum Master dapat memilihkan tim untuk anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
16 | Srcum Master dapat mengisi tanggung jawab anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
17 | Srcum Master dapat mengubah team pada anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
18 | Srcum Master dapat mengubah peran pada anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
19 | Srcum Master dapat mengubah tanggung jawab pada anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
20 | Srcum Master dapat menghapus team | 3 | 2 | - | 2 | 2
21 | Owner dapat memilih team sesuai semester | 3 | 2 | - | 2 | 2
22 | owner dapat melihat anggota team | 3 | 2 | - | 2 | 2
23 | owner dapat melihat peran anggota team | 3 | 2 | - | 2 | 2
24 | mahasiswa dapat melihat team sesuai semester | 3 | 2 | - | 2 | 2
25 | mahasiswa dapat melihat anggota team | 3 | 2 | - | 2 | 2
26 | mahasiswa dapat melihat peran anggota | 3 | 2 | - | 2 | 2
82
Sprint 3 (membuat halaman MVP)
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint
1 | Owner dapat melihat hasil MVP dari proyek yang dipilih | 3 | 3 | - | 3 | 3
2 | owner dapat memilih MVP sesuai project | 3 | 3 | - | 3 | 3
3 | mahasiswa dapat melihat hasil MVP dari proyek yang dipilih | 3 | 3 | - | 3 | 3
4 | mahasiswa dapat memilih MVP sesuai project | 3 | 3 | - | 3 | 3
5 | Scrum master dapaet membuat Minimum Viable Product (MVP) | 3 | 3 | - | 3 | 3
6 | Scrum Master dapat memilih project saat membuat Minimum Viable Product (MVP) | 3 | 3 | - | 3 | 3
7 | Srcum master dapat memilih tanggal diterbitkannya Minimum Viable Product (MVP) disetiap sprint | 3 | 3 | - | 3 | 3
8 | Srcum master dapat mengisi deskripsi MVP tentang progres yang telah selesai | 3 | 3 | - | 3 | 3
9 | Srcum Master dapat mengubah MVP yang telah dibuat | 3 | 3 | - | 3 | 3
10 | Srcum Master dapat menghapus MVP yang telah dibuat | 3 | 3 | - | 3 | 3
30
Sprint 4 (revisi halaman proyek & membuat tampilan aplikasi berbentuk web
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint
1 | owner dapat melihat presentase proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
2 | owner dapat melihat status proyek yang berisi (baru, mulai, selesai) | 3 | 4 |  | 4 | 4
3 | owner dapat menambahkan budget pada proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
4 | owner dapat menambahkan jumlah sprint pada proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
5 | Srcum master dapat melihat jumlah sprit pada proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
6 | Srcum master dapat melihat status proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
7 | Srcum master dapat melihat presentase progres pekerjaan pada proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
8 | Srcum master dapat mengubah status proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
9 | Srcum master dapat mengubah presentase pekerjaan pada proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
10 | mahasiswa dapat melihat jumlah sprint didalam detail proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
11 | mahasiswa dapat melihat jumlah budget didalam detail proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
12 | mahasiswa dapat melihat status proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
13 | mahasiswa dapat melihat presentase progres pekerjaam pada proyek | 3 | 4 |  | 4 | 4
39
Sprint 5 (membuat tampilan fungsi apa saja yang bisa aktor lakukan berbasis android)
android | Setelah login ada 3 aktor yaitu mahasiswa, scrummaster, product owner
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint
Mahasiswa :
1 | Melihat tim proyeknya | 5 | 5 |  | 6 | 6
2 | Melihat semua proyek yang ada beserta isinya berdasarkan proyek mahasiswanya | 5 | 5 |  | 6 | 6
3 | Melihat mvp proyekya | 5 | 5 |  | 6 | 6
Scrummaster :
4 | Melihat tim yang dibimbing | 5 | 5 |  | 6 | 6
5 | Melihat proyek yang dibimbing | 5 | 5 |  | 6 | 6
6 | Melihat mvp proyek yang dibimbing | 5 | 5 |  | 6 | 6
Product Owner :
7 | Melihat keseluruhan proyek | 5 | 5 |  | 6 | 6
8 | Melihat keseluruhan mvp proyek | 5 | 5 |  | 6 | 6
9 | Melihat keseluruhan tim yang ada | 5 | 5 |  | 6 | 6
Data
10 | Membuat user requirement agar proyek sesuai dengan requirement | 5 | 5 |  | 6 | 6
11 | Membuat cost baseline mengalokasikan semua estimasi biaya | 5 | 5 |  | 6 | 6
12 | Membuat burndown chart representasi jumlah proses yang harus di selesaikan | 5 | 5 |  | 6 | 6
13 | Membuat activity diagram berisi penjelasan aktivitas dalam proyek | 5 | 5 |  | 6 | 6
65
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint
Mahasiswa :
1 | Melihat tim proyeknya | 5 | 6 |  | 6 | 6
2 | Melihat semua proyek yang ada beserta isinya berdasarkan proyek mahasiswanya | 5 | 6 |  | 6 | 6
3 | Melihat mvp proyekya | 5 | 6 |  | 6 | 6
6
| Scrummaster : |  | 6
4 | Melihat tim yang dibimbing | 5 | 6 |  | 6 | 6
5 | Melihat proyek yang dibimbing | 5 | 6 |  | 6 | 6
6 | Melihat mvp proyek yang dibimbing | 5 | 6 |  | 6 | 6
6
| Product Owner : |  | 6
7 | Melihat keseluruhan proyek | 5 | 6 |  | 6 | 6
8 | Melihat keseluruhan mvp proyek | 5 | 6 |  | 6 | 6
9 | Melihat keseluruhan tim yang ada | 5 | 6 |  | 6 | 6
6
| Data |  | 6
10 | Membuat user requirement agar proyek sesuai dengan requirement | 5 | 6 |  | 6 | 6
11 | Membuat cost baseline mengalokasikan semua estimasi biaya | 5 | 6 |  | 6 | 6
12 | Membuat burndown chart representasi jumlah proses yang harus di selesaikan | 5 | 6 |  | 6 | 6
13 | Membuat activity diagram berisi penjelasan aktivitas dalam proyek | 5 | 6 |  | 6 | 6
65
No. | Product Backlog | Story Point | Sprint | Kendala | Planning Done Sprint | Actual Sprint

## Sheet6
Fee | Days | Project | Time perhari | Time | Cost | Oktober | September | November | Desember
21500 | 15 | Inisiasi | 9 | 135 | 2902500
21500 | 50 | Planning | 9 | 450 | 9675000
21500 | 20 | Membuat produk backlog | 9 | 180 | 3870000
21500 | 15 | Membuat use case | 9 | 135 | 2902500
21500 | 25 | Website | 9 | 225 | 4837500
21500 | 25 | Mobile | 9 | 225 | 4837500
21500 | 15 | Membuat cost baseline | 9 | 135 | 2902500
Total |  |  |  |  | 31927500
Fee per jam | Nama Project | Duration jam per hari | Days | Durasi jam | Cost
21500 | Menentukan tema proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat stakeholder register | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat proyek charter | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat ERD | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table mahasiswa | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table prodi | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table semester | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table scrum master | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table tim | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table member tim | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table project | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table peran | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat table MVP | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat product backlog | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat schedule baseline | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat scope baseline | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat user story | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat use case | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat class diagram | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Diskusi product owner | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat tema proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat tim proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat anggota proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat mockup | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat wireframe | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat tema proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat tim proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat anggota proyek | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat mockup | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat wireframe | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat cost baseline | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat burndown chart | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Membuat founding requirement | 9 | 5 | 45 | 967500
Total |  |  |  |  | 31927500