## Sheet1
BRUN-DOWN CHART
[6 empty] | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 5 | sprint 6 | sprint 7 | sprint 8 | sprint 9 | sprint 10 | sprint 11 | sprint 12 | sprint 13 | sprint 14
Sprint | stroy point planning | story point actual | sisa story point | burndown planing | burndown actual | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 5
0 |  |  |  | 283 | 283 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 5
1 | 57 | 57 | 0 | 226 | 226 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 5
2 | 82 | 82 | 0 | 144 | 144 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 15
3 | 30 | 30 | 0 | 114 | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
4 | 39 | 39 | 0 | 75 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
5 | 45 | 0 | -45 | 30 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
6 |  | 0 | 0 | 30 | 75 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5
7 |  | 15 | 15 | 30 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
8 |  | 5 | 5 | 30 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45
9 | 15 | 10 | -5 | 15 | 45 | 3 | 3 | 30 | 3
10 | 15 | 0 | -15 | 0 | 45 | 3 | 3 |  | 3
11 |  |  | 0 | 0 | 45 | 3 | 3 |  | 3
12 |  |  | 0 | 0 | 45 | 3 | 3 |  | 39
13 |  |  | 0 | 0 | 45 | 3 | 3
14 |  |  | 0 | 0 | 45 | 3 | 3
[6 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 57 | 3
3
3
3
3
3
3
3
3
82
dari total keseluruhan stroy point yang ada yaitu 283
kelompok kami hanya bisa menyelesaikan 238
dan point yang tersisa adalah 45 yang terdiri dari proses pembuatan fitur android, integrasi web, dan integrasi android