## Sheet1
Sprint Name | Category | Issue Name | Problem/Success | Impact | Recomendation
Sprint 1 | Menpro | Menentukan tema proyek | Berhasil menentukan tema proyek | Mendapat membagi tugas | Menyesuaikan project yang dikerjakan
|  | Membuat Stakeholder Register | Berhasil membuat stakeholder register | Memahami perang yang ada dalam project | Template yang sesuai seperti yang lain
|  | Membuat Project Charter | Berhasil membuat project charter | Memahami membuat dokumen untuk memulai project | Template yang sesuai seperti yang lain
| Database | Membuat ERD | Menyesuaikan dengan kelompok lain | Dapat berintegrasi antar kelompok | Menyesuaikan database dari awal
|  | Membuat relasi antar table | Berhasil membuat relasi | Dapat mengetahui table yang saling terhubung dengan table lain
| Design Web | Membuat tampilan mockup halaman pengelolaan proyek | Sering terjadi perubahan | Pembuatan mockup harus sesuai kebutuhan | Mempelajari referensi yang ada
| Design Mobile | Membuat tampilan mockup halaman pengelolaan proyek | Sering terjadi perubahan | Pembuatan mockup harus sesuai kebutuhan | Mempelajari referensi yang ada
| OOAD | Membuat user story | Sering terjadi perubahan dan penambahan dalam tiap sprint | Membentuk user story yang sesuai keinginan PO | Mempelajari referensi yang ada
|  | Membuat use case | Berhasil membuat use case | Membuat gambaran proses dalam project | Memperbaiki relasi yang tidak sesuai
Sprint 2 | Web | SM dapat mengisi tema proyek | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | SM dapat mengisi anggota proyek | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | SM dapat mengisi tema proyek | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | SM dapat mengisi anggota proyek | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| We Service | Menghubungkan database dengan Framework Laravel | Berhasil menghubungkan database | Mengetahui cara menghubungkan database dengan laravel
| Menpro | Membuat Schedule Baseline | Berhasil membuat schedule baseline | Dapat mengurutkan proses project dalam tiap sprint
|  | Membuat WBS | Berhasil membuat wbs | Dapat mengurutkan proses project dalam tiap sprint
|  | Membuat Product Backlog | Sulit koordinasi dengan PM | Dapat memahami membuat dokumen product backlog | Mempelajari referensi yang ada
Sprint 3 | Web | SM dapat mengisi MVP | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | SM dapat mengisi peran anggota | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | SM dapat mengisi MVP | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | SM dapat mengisi peran anggota | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Web Service | Membuat API | Berhasil membuat API | Dapat mengetahui membuat API
| Menpro | Membuat Scope Baseline | Berhasil membuat scope baseline | Dapat mengetahui proses dalam project
Sprint 4 | Web | SM dapat mengisi tanggung jawab anggota | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | Mahasiswa dapat melihat tema proyek | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | SM dapat mengisi tanggung jawab anggota | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | Mahasiswa dapat melihat tema proyek | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| OOAD | Membuat Domain Model | Berhasil membuat domain model | Dapat mengimplementasikan domain mosel
| Menpro | Membuat Cost Baseline | Masih belum sesuai keinginan PM | Dapat memperkirakan perhitungan dalam project | Mempelajari referensi yang ada
|  | Membuat User Requirement | Berhasil membuat user requirement | Mendetaikan kegunaan fitur dalam project pengelolaan proyek
Sprint 5 | Web | Mahasiswa dapa melihat anggota proyek | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | Mahasiswa dapat melihat MVP | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | Mahasiswa dapa melihat anggota proyek | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | Mahasiswa dapat melihat MVP | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Menpro | Merevisi Cost Baseline | Masih belum sesuai keinginan PM | Dapat memperkirakan perhitungan dalam project | Mempelajari referensi yang ada
| OOAD | Membuat Class Diangram | Berhasil membuat class diagram | Mengetahui kompenen class yang digunkan dalam project
Sprint 6 | Web | Mahasiswa dapat melihat peran anggota | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | Mahasiswa dapat melihat tanggung jawab anggota | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | Mahasiswa dapat melihat peran anggota | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | Mahasiswa dapat melihat tanggung jawab anggota | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Menpro | Merevisi Cost Baseline | Berhasil membuat cost baseline | Dapat memperkirakan perhitungan dalam project
|  | Membuat Funding | Masih belum sesuai keinginan PM | Dapat mengetahui proses tahapan project dalam tiap sprint | Mempelajari referensi yang ada
Sprint 7 | Web | Product Owner dapat melihat tema | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | Product Owner dapat melihat anggota proyek | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | Product Owner dapat melihat tema | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | Product Owner dapat melihat anggota proyek | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Menpro | Merevisi Funding | Berhasil membuat funding | Dapat mengetahui proses tahapan project dalam tiap sprint
|  | Membuat Lesson Learning | Berhasil membuat lesson learning | Dapat melihat perkembangan proses dalam project
| Web | Product Owner dapat melihat anggota proyek | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | Product Owner dapat melihat MVP | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | Product Owner dapat melihat anggota proyek | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
|  | Product Owner dapat melihat MVP | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Menpro | Merevisi Lesson Learning | Berhasil membuat lesson learning | Dapat melihat perkembangan proses dalam project
| Web | Product Owner dapat melihat peran anggota | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
| Mobile | Product Owner dapat melihat peran anggota | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Menpro | Membuat Network Diagram | Berhasil membuat network diagram | Dapat memahami alur dalam project
| Web | Product Owner dapat melihat tanggung jawab anggota | Berhasil membuat tampilan web | Dapat mengimplementasikan
|  | Product Owner dapat melihat tanggung jawab anggota | Berhasil membuat tampilan mobile | Dapat mengimplementasikan
| Menpro | Membuat Critical Path | Berhasil membuat critical path | Dapat mengetahui jalur proses dalam project