## Sheet1
kode | Type | User Role | Module | User Story | Sprint | Point | Description | Status | PIC | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Catatan
LM01 | SISTEMANALYS |  | Analisys | sistem analys mengambarkan tabel apa saja yang dibutuhkan | 1 | 5 | sistem analys membuat databases untuk tabel - tabel yang dibutuhkan | DONE | SYAFITRI | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM02 | BACKEND & FRONTEND-WEB |  | syncronisasi | programer dapat membuat prototype web | 1 | 3 | backend dan front end membuat web dari wireframe yang ada | DONE | AZHAR, ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM03 | FRONTEND-WEB | OWNER |  | owner daper dapat melihat mockup | 1 | 3 | owner dapat melihat tampilan websitenya dan dapat menambahkan fitur -fitur baru | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM04 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | Owner dapat membuat proyek baru | 1 | 5 | owner dapat membuat proyek diwebsite tersebut | DONE | AZHAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM05 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | owner dapat menentukan kapan dimulai dan berakhir proyek | 1 | 3 | owner dapat menentukan awal dan akhir proyek tersebut | DONE | AZHAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM06 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | owner dapat menentukan semester mana yang menikuti proyek | 1 | 3 | owner dapat memilih mahasiswa dari semester berapa yang dapat mengikti proyek | DONE | AZHAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM07 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | owner dapat memilih siapa yang menjadi srcum master dalam proyek | 1 | 3 | owner dapat memilih siapa scrum master yang mengawasi proyek tersebut | DONE | AZHAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM08 | FRONTEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | Owner dapat Melihat Proyek | 1 | 5 | owner dapat melihat proyek yang telah ia buat | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM09 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | owner dapat mengedit proyek keseluruhan yang sudah dibuat | 1 | 3 | owner dapat mengubah - ubah proyek yang telah ia buat | DONE | AZHAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM10 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | Owner dapat menghapus proyek | 1 | 3 | owner dapat menghapus proyek yang telah ia buat | DONE | AZHAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM11 | FRONTEND-WEB | OWNER | Halaman Proyek | Owner dapat melihat proyek sesuai semester | 1 | 3 | owner dapat mencari proyek sesuai semester | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM12 | FRONTEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Proyek | Scrum dapat melihat seluruh proyek yang ada | 1 | 3 | scrum master dapat melihat semua proyek yang telah dibuat oleh owner | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM13 | FRONTEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Proyek | Srcum dapat melihat proyek sesuai semester | 1 | 3 | scrum master dapat mencari proyek sesuai semester | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM14 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Proyek | mahasiswa dapat melihat seluruh proyek yang ada | 1 | 3 | mahasiswa dapat melihat semua proyek yang telah dibuat oleh owner | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM15 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Proyek | mahasiswa dapat melihat proyek sesuai semester | 1 | 3 | mahasiswa dapat mencari proyek sesuai semester | DONE | ADIL | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM15 | SISTEMANALYS |  | Fitur Android | owner dapat mengetahui alur aplikasi | 1 | 3 | owner dapat mengetahui alur dan peran website tersebut | DONE | AKBAR | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM16 | DESAIN-WIREFRAME DAN MOCK UP -WEB DAN ANDROID |  | Desain | desainer membuat rangka tampilan web | 1 | 3 | desainer membuat kerangka website untuk backend dan fornt end | DONE | TRIYAS | 2019-08-10 | 14/10/2019
LM17 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | Srcum Master dapat membuat team | 2 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur Srcum dapat membuat team | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM18 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | saat membuat team Srcum Master dapat memilih semester sesuai anggota tersebut | 2 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur memilih semester untuk team tersebut | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM19 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | saat membuat team Srcum Master dapat memilih program studi sesuai anggota tersebut | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur memilih program studi untuk team tersebut | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM20 | FRONTEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | Srcum Master dapat melihat team/kelompok sesuai program studi | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur melihat program studi anggota kelompok | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM21 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | Srcum Master dapat memilih team sesuai semester | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur sorting kelompok/team sesuai semester | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM22 | FRONTEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | Srcum Master dapat melihat detail team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengklik detail team untuk mengetahui informasi team | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM23 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | Srcum Master dapat mengedit/mengubah team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengubah /mengedit team yang telah dibuat | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM24 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Tim Proyek | Srcum Master dapat menghapus team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat menghapus team/kelompok yang telah ada | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM25 | FRONTEND-WEB | OWNER | Halaman Tim Proyek | Owner dapat melihat team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat team yang telah dibuat | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM26 | FRONTEND-WEB | OWNER | Halaman Tim Proyek | Owner dapat memilih team sesuai semester | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mensorting team sesuai semester | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM27 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Tim Proyek | mahasiswa dapat melihat team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat team yang telah dibuat | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM28 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Tim Proyek | Mahasiswa dapat memilih team sesuai semester | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mensorting team sesuai semester | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM29 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat menambahkan anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat menambbahkan anggota | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM30 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat memilihkan peran anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat memilihkanperan kepada anggota | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM31 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat memilihkan tim untuk anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat memlihkan team untuk anggota yang ada | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM32 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat mengisi tanggung jawab anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mmilihkan peran untuk anggota yang ada | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM33 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat mengubah team pada anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengedit/mengubah team yang telahdipilihkan pada anggota | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM34 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat mengubah peran pada anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengubah/mengedit peran yang telah dipilihkan kepada anggota | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM35 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat mengubah tanggung jawab pada anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengubah /mengedit tanggung jawab pada anggota | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM36 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman Anggota Proyek | Srcum Master dapat menghapus team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor menghapus team yang telah ada | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM37 | FRONTEND-WEB | OWNER | Halaman Anggota Proyek | Owner dapat memilih team sesuai semester | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mensorting team sesuai semester | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM38 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman Anggota Proyek | owner dapat melihat anggota team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat anggota team | DONE | AZHAR | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM39 | FRONTEND-WEB | OWNER | Halaman Anggota Proyek | owner dapat melihat peran anggota team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat peran yang telah ditentukan | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM40 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Anggota Proyek | mahasiswa dapat melihat team sesuai semester | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat team sesuai semester | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM41 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Anggota Proyek | mahasiswa dapat melihat anggota team | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat sesuai anggota team | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM42 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Halaman Anggota Proyek | mahasiswa dapat melihat peran anggota | 2 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat peran anggota yang telah ditetapkan | DONE | ADIL | 15/10/2019 | 21/10/2019
LM43 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman MVP | Owner dapat melihat hasil MVP dari proyek yang dipilih | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat mvp yang ada | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM44 | BACKEND-WEB | OWNER | Halaman MVP | owner dapat memilih MVP sesuai project | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat MVP sesuai project project | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM45 | BACKEND-WEB | MAHASISWA | Halaman MVP | mahasiswa dapat melihat hasil MVP dari proyek yang dipilih | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat MVP yang telah diberikan | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM46 | BACKEND-WEB | MAHASISWA | Halaman MVP | mahasiswa dapat memilih MVP sesuai project | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mensorting MVP sesuai project yang ada | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM47 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman MVP | Scrum master dapaet membuat Minimum Viable Product (MVP) | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat membuat MVP untuk project | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM48 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman MVP | Scrum Master dapat memilih project saat membuat Minimum Viable Product (MVP) | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor memilihkan project mana yang dibirikan MVP | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM49 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman MVP | Srcum master dapat memilih tanggal diterbitkannya Minimum Viable Product (MVP) disetiap sprint | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat memberi tanggal pada MVP | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM50 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman MVP | Srcum master dapat mengisi deskripsi MVP tentang progres yang telah selesai | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat memberikan penjelasan terhadap MVP | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM51 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman MVP | Srcum Master dapat mengubah MVP yang telah dibuat | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengubah MVP yang telah ada | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM52 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Halaman MVP | Srcum Master dapat menghapus MVP yang telah dibuat | 3 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor daat menghapus MVP yang telah ada | DONE | AZHAR | 22/10/2019 | 28/10/2019
LM53 | FRONTEND-WEB | OWNER | Fitur Tambahan Web | owner dapat melihat presentase proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat presentase pekerjaan project | DONE | ADIL | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM54 | FRONTEND-WEB | OWNER | Fitur Tambahan Web | owner dapat melihat status proyek yang berisi (baru, mulai, selesai) | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat status project | DONE | ADIL | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM55 | BACKEND-WEB | OWNER | Fitur Tambahan Web | owner dapat menambahkan budget pada proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat menambahkan budget kedalam detail project | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM56 | BACKEND-WEB | OWNER | Fitur Tambahan Web | owner dapat menambahkan jumlah sprint pada proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actordapat membahakan sprint untuk batas waktu project | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM57 | FRONTEND-WEB | SCRUM-MASTER | Fitur Tambahan Web | Srcum master dapat melihat jumlah sprit pada proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat jumlah sprint pada project | DONE | ADIL | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM58 | FRONTEND-WEB | SCRUM-MASTER | Fitur Tambahan Web | Srcum master dapat melihat status proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat status project | DONE | ADIL | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM59 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Fitur Tambahan Web | Srcum master dapat melihat presentase progres pekerjaan pada proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat presentase pekerjaan project | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM60 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Fitur Tambahan Web | Srcum master dapat mengubah status proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengubah status project | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM61 | BACKEND-WEB | SCRUM-MASTER | Fitur Tambahan Web | Srcum master dapat mengubah presentase pekerjaan pada proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengubah presentase pekerjaan | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM62 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Fitur Tambahan Web | mahasiswa dapat melihat jumlah sprint didalam detail proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat jumlah sprint pada project | DONE | ADIL | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM63 | FRONTEND-WEB | MAHASISWA | Fitur Tambahan Web | mahasiswa dapat melihat jumlah budget didalam detail proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat total budget pada project | DONE | ADIL | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM64 | BACKEND-WEB | MAHASISWA | Fitur Tambahan Web | mahasiswa dapat melihat status proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat status project | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
LM65 | BACKEND-WEB | MAHASISWA | Fitur Tambahan Web | mahasiswa dapat melihat presentase progres pekerjaam pada proyek | 4 | 3 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat presentase pekerjaan project | DONE | AZHAR | 29/10/2019 | 2019-04-11
Mahasiswa :
LM66 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat tim proyeknya | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim proyek | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
LM67 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat semua proyek yang ada beserta isinya berdasarkan proyek mahasiswanya | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh project yang ada | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
LM68 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat mvp proyekya | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh MVP | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
Scrummaster :
LM69 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat tim yang dibimbing | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim apa saja yang dikelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
LM70 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat proyek yang dibimbing | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui project apa saja yang dikelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
LM71 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat mvp proyek yang dibimbing | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengertahui MVP apa saja yang iya kelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
Product Owner :
LM72 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan proyek | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat project apa saja yang telah dibuat | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
LM73 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan mvp proyek | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui MVP apa saja yang telah selesai | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
LM74 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan tim yang ada | 5 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengetahui semua team yag ada | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-05-11 | 2019-11-11
Mahasiswa :
LM75 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat tim proyeknya | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim proyek | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
LM76 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat semua proyek yang ada beserta isinya berdasarkan proyek mahasiswanya | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh project yang ada | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
LM77 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat mvp proyekya | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh MVP | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
Scrummaster :
LM78 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat tim yang dibimbing | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim apa saja yang dikelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
LM79 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat proyek yang dibimbing | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui project apa saja yang dikelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
LM80 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat mvp proyek yang dibimbing | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengertahui MVP apa saja yang iya kelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
Product Owner :
LM81 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan proyek | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat project apa saja yang telah dibuat | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
LM82 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan mvp proyek | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui MVP apa saja yang telah selesai | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
LM83 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan tim yang ada | 6 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengetahui semua team yag ada | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-12-11 | 18/11/2019
Mahasiswa :
LM84 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat tim proyeknya | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim proyek | DONE | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
LM85 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat semua proyek yang ada beserta isinya berdasarkan proyek mahasiswanya | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh project yang ada | DOING | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
LM86 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat mvp proyekya | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh MVP | DOING | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
Scrummaster :
LM87 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat tim yang dibimbing | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim apa saja yang dikelola | DONE | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
LM88 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat proyek yang dibimbing | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui project apa saja yang dikelola | DOING | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
LM89 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat mvp proyek yang dibimbing | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengertahui MVP apa saja yang iya kelola | DOING | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
Product Owner :
LM90 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan proyek | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat project apa saja yang telah dibuat | DONE | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
LM91 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan mvp proyek | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui MVP apa saja yang telah selesai | DOING | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
LM92 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan tim yang ada | 7 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengetahui semua team yag ada | DOING | AZHAR, ADIL | 19/11/2019 | 25/11/2019
Mahasiswa :
LM93 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat tim proyeknya | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim proyek | DONE | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM94 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat semua proyek yang ada beserta isinya berdasarkan proyek mahasiswanya | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh project yang ada | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM95 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | MAHASISWA | Fitur Android | Melihat mvp proyekya | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat seluruh MVP | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
Scrummaster :
LM96 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat tim yang dibimbing | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat tim apa saja yang dikelola | DONE | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM97 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat proyek yang dibimbing | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui project apa saja yang dikelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM98 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | SCRUM-MASTER | Fitur Android | Melihat mvp proyek yang dibimbing | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengertahui MVP apa saja yang iya kelola | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
Product Owner :
LM99 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan proyek | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat project apa saja yang telah dibuat | DONE | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM100 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan mvp proyek | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat melihat dan mengetahui MVP apa saja yang telah selesai | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM101 | BACKEND & FRONTEND-MOBILE | OWNER | Fitur Android | Melihat keseluruhan tim yang ada | 8 | 5 | Dihalaman ini terdapat fitur actor dapat mengetahui semua team yag ada | DOING | AZHAR, ADIL | 2019-03-12 | 2019-09-12
LM102 | BACKEND & FRONTEND-WEB |  | Integrasi | Mengumpulkan Data Web kelompok (5,6,1,2,3) | 9 | 5 | mengumpulkan data - data dari kelompok lain | DOING | AZHAR | 2019-10-12 | 17/12/2019
LM103 | BACKEND & FRONTEND-WEB |  | integrasi | mengintegrasi data bases web dengan kelompok lain | 9 | 5 | menyatukan menyatukan dan mengintegrasikan semua data bases yang ada | DOING | AZHAR | 2019-10-12 | 17/12/2019
LM104 | BACKEND & FRONTEND-WEB |  | integrasi | mengintegrasi code web dengan kelompok lain | 9 | 5 | menyatukan dan mengintegrasikan semua kodingan/code dari kelompok lain | DOING | AZHAR | 2019-10-12 | 17/12/2019